|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ESTRATEGIA ESPECÍFICA** | **ACTIVIDADES A REALIZAR** | **PRODUCTO(S)** | **COORDINA ANTE EL SAEC** | **INDICADOR** | **META** | **ESTATUS** | **MES DE EJECUCIÓN** |
| 1 | Programa de coordinación estatal que tenga por objeto emitir y establecer las bases de coordinación entre las autoridades competentes en combate a la corrupción. | Convocar a mesas de trabajo para generar las bases de coordinación en combate a la corrupción. | Programa de trabajo para la coordinación en materia anticorrupción con los Municipios del Estado. | - Comité Coordinador  - OICS Municipales | (Número de avance de elaboración del programa de coordinación programado / Número de avance de elaboración del programa de coordinación ejecutado) \*100 | 1 | No iniciado | Mayo 2023 |
| 2 | Convenios de colaboración y comunicación para el intercambio de información con autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. | - Celebrar convenio de colaboración entre la SAFIN y el CC para el intercambio de información en materia fiscal y de inteligencia financiera.  - Realizar gestiones con la SAFIN para celebrar convenios en materia fiscal y de inteligencia financiera. | -Convenio de colaboración con SAFIN.  - Bases de coordinación interinstitucional con los Municipios del Estado. | - Comité Coordinador  - OICS Municipales  - SAFIN | (Número de convenios programados / Número de convenios formalizados) \*100 | 3 | Parcialmente cumplido | Junio 2023  Firma de convenio con OICS Municipales realizada en mayo 2022. |
| 3 | Conectividad de los sistemas informáticos de los entes públicos del estado y municipios que generen información para conectar a la Plataforma Digital Nacional. | - Firmar convenio con el Estado de Aguascalientes para instalar el Sistema 2.  - Conectar el sistema 2 y 3 a la plataforma digital nacional (PDN). | Plataforma Digital Nacional. | - SECONT  - ASECAM  - FECCECAM  - TJA  - CJE  - OICS Municipales  - SESAE | (Número de sistemas conectados programados / Número de sistemas conectados a la PDN) \*100 | 2 | En proceso | Mayo 2023 |
| 4 | Campaña de difusión estatal en materia de integridad, ética pública y prevención de corrupción. | - Convocar a mesas de trabajo para planear la campaña de difusión en materia de integridad, ética y prevención de corrupción.  - Publicar en páginas oficiales del CC y OICS. | Videos, carteles o infografías difundidos a través de redes sociales u otros medios, en materia de integridad, ética y prevención de corrupción. | - Comité Coordinador  - OICS Municipales | (Número de avance en la difusión de campaña en materia de integridad programada / Número de avance en la difusión de campaña en materia de integridad ejecutada) \*100 | 3 | No iniciado | Julio 2023 |
| 5 | Capacitación en combate a la corrupción y fortalecimiento a la ética pública. | - Llevar a cabo la capacitación en combate a la corrupción y fortalecimiento a la ética pública. | Cursos, talleres, diplomados, conferencias, programas, etc. que generen constancias, listas de asistencia y/o evidencia fotográfica de las capacitaciones en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés. | - Comité Coordinador  - OICS Municipales | (Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones ejecutadas) \* 100 | 3 | No iniciado | Agosto 2023 |
| 6 | Evaluación del grado de cumplimiento de los códigos de conducta y códigos de ética. | - Actualizar los códigos de conducta y ética de los responsables en esta línea de acción.  - Generar una matriz de indicadores para dar seguimiento al cumplimiento de los códigos de conducta y códigos de ética. | Tableros de control que permitan dar seguimiento a los indicadores en el cumplimiento de los códigos de ética y conducta.  Informe de evaluación de cumplimiento de los códigos de conducta y de ética. | - Comité Coordinador  - OICS Municipales | (Número de avance en el cumplimiento de códigos de ética y conducta programado / Número de avance en el cumplimiento de códigos de ética y conducta ejecutado) \*100 | 3 | No iniciado | Septiembre 2023 |
| 7 | Programas de desarrollo de capacidades enfocadas en el control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública como parte integral del servicio público. | - Convocar a mesas de trabajo para planear y programar las capacitaciones en el control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública como parte integral del servicio público. | Programa de capacitación en control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública. | - Comité Coordinador  - OICS Municipales | (Número de avance en la elaboración del programa de desarrollo de capacidades programado / Número de avance en la elaboración del programa de desarrollo de capacidades ejecutado) \*100 | 3 | No iniciado | Septiembre 2023 |
| 8 | Elaboración del Anexo Transversal Anticorrupción que permita dar seguimiento al ejercicio del gasto público en materia de combate a la corrupción. | - Concertar cita con la SAFIN, para establecer un programa de trabajo e iniciar la elaboración del ATA.  - Realizar reuniones con el CC y OICS Municipales para incorporar el ATA a sus presupuestos 2024. | Anexo Transversal Anticorrupción. | - Comité Coordinador  - OICS Municipales  - SAFIN  - SESAE | (Número de avances en la elaboración del ATA programados / Número de avances en la elaboración del ATA ejecutados) \*100 | 1 | No iniciado | Abril 2023  Julio 2023 |
| 9 | Participación ciudadana para fortalecer la generación, difusión y uso de la información presupuestal. | - Llevar a cabo reunión para definir el proyecto a través de YouTube, Facebook, infografías, **podcast**, etc.  - Difusión herramientas (video, infografías o **podcast**) buenas prácticas en materia presupuestal a través de redes sociales y medios digitales. | Proyecto o actas de herramientas que fortalezcan buenas prácticas en materia presupuestal. | - CPC | (Número de mecanismos de participación ciudadana programados / Número de mecanismos de participación ciudadana ejecutados) \*100 | 3 | No iniciado | Mayo 2023 |
| 10 | Instrumentos de política pública y herramientas de seguimiento y evaluación de políticas anticorrupción. | - Llevar a cabo reunión para definir el proyecto a través de YouTube, Facebook, infografías, **podcast**, etc.  - Difusión herramientas (video, infografías o **podcast**) en materia de evaluación de la anticorrupción. | Mecanismos realizados a través de la evidencia correspondiente (listas de asistencia, constancias, etc.) | - CPC  - SESAE | (Número de mecanismos de participación ciudadana programados / Número de mecanismos de participación ciudadana ejecutados) \*100 | 3 | No iniciado | Julio 2023 |
| 11 | Capacitación para el cumplimiento de las normas y lineamientos contables entre el Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, Municipios y CACECAM. | - Concertar cita con CACECAM.  - Realizar mesas de trabajo para planear el programa de trabajo para la impartición de capacitaciones para el cumplimiento de las normas y lineamientos contables entre el Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, Municipios y CACECAM.  - Llevar a cabo la capacitación para el cumplimiento de las normas y lineamientos contables. | Cursos, talleres, diplomados, conferencias, programas, etc. que generen constancias, listas de asistencia y/o evidencia fotográfica de las capacitaciones en materia de normatividad gubernamental. | - Comité Coordinador  - OICS Municipales  - CACECAM | (Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones ejecutadas) \* 100 | 3 | No iniciado | Julio 2023 |
| 12 | Programas de capacitaciones para servidores públicos para brindar una adecuada atención a la ciudadanía. | Convocar a mesas de trabajo para planear y programar las capacitaciones para brindar una adecuada atención a la ciudadanía. | Constancias, listas de asistencia y/o evidencia fotográfica de las capacitaciones tomadas para brindar una mejor atención a la ciudadanía. | - Comité Coordinador | (Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones ejecutadas) \* 100 | 3 | No iniciado | Septiembre 2023 |
| 13 | Bases generales para establecer observatorios que permitan el involucramiento social. | - Concertar cita entre SECONT y los OICS Municipales.  - Realizar reuniones de trabajo para planear y programar las bases generales para establecer observatorios que permitan el involucramiento social.  - Llevar a cabo los observatorios. | Observatorio que genere minutas, actas y/o evidencia fotográfica de los observatorios llevados a cabo que permitan el involucramiento social. | - SECONT  - OICS Municipales | (Número de observatorios o áreas de contraloría social programadas / Número de observatorios o áreas de contraloría social ejecutadas) \*100 | 3 | No iniciado | Noviembre 2023 |
| 14 | Programa de capacitación para fortalecer capacidades y habilidades en el proceso de compras públicas. | - Llevar a cabo reunión para planear y programar las capacitaciones para fortalecer capacidades y habilidades en el proceso de compras públicas.  - Llevar a cabo las capacitaciones. | Constancias, listas de asistencia y/o evidencia fotográfica de las capacitaciones tomadas para fortalecer el proceso de compras públicas. | - SECONT  - OICS Municipales | (Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones ejecutadas) \* 100 | 3 | No iniciado | Agosto 2023 |
| 15 | Foros para el intercambio de buenas prácticas y experiencias de combate a la corrupción por parte del sector público, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. | - Llevar a cabo reunión para definir el proyecto a través de YouTube, Facebook, infografías, **podcast**, etc.  - Realización de Foros. | Foros que generen constancias, listas de asistencia y/o evidencia fotográfica de los foros realizados para el intercambio de buenas prácticas y experiencias de combate a la corrupción. | - Comité Coordinador  - CPC | (Número de foros programados / Número de foros ejecutados) \*100 | 3 | No iniciado | Octubre 2023 |
| 16 | Foros y encuentros de organizaciones de la sociedad civil y el SAEC. | - Programar reunión de trabajo entre el CC y el CPC.  - Llevar a cabo los foros y encuentros de organizaciones de la sociedad civil y el SAEC. | Foros que generen constancias, listas de asistencia y/o evidencia fotográfica de los foros realizados para fomentar la participación ciudadana en materia de vigilancia ciudadana. | - Comité Coordinador  - CPC | (Número de foros programados / Número de foros ejecutados) \*100 | 3 | No iniciado | Octubre 2023 |
| 17 | Capacitaciones que fomenten la ética y el combate a la corrupción dirigida a la ciudadanía, municipios e integrantes del SAEC. | - Llevar a cabo reunión para definir el proyecto a través de YouTube, Facebook, infografías, **podcast**, etc. | Constancias, listas de asistencia y/o evidencia fotográfica de las capacitaciones para fomentar principios éticos y valores enfocados en combate a la corrupción. | - CPC | (Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones ejecutadas) \* 100 | 3 | No iniciado | Septiembre 2023 |
| 18 | Mecanismos eficientes de comunicación del CPC con el sector empresarial y sociedad civil. | - Llevar a cabo reunión para definir el proyecto a través de YouTube, Facebook, infografías, **podcast**, etc. | Minutas, actas y/o evidencia fotográfica de la interacción con el sector empresarial y sociedad civil. | - CPC | (Número de herramientas adoptadas programadas / Número de herramientas adoptadas ejecutadas) \*100 | 3 | No iniciado | Julio 2023 |
| 19 | Metodología para la implementación y monitoreo de políticas de integridad en el sector privado con énfasis en las MiPymes. | - Concertar cita entre CPC y SEDECO.  - Llevar a cabo reunión para definir el proyecto a través de YouTube, Facebook, infografías, **podcast**, etc. | Metodología que genere guías y/o esquemas de acompañamiento. | - CPC  - SEDECO | (Número de avance en la elaboración de desarrollo de metodologías programadas / Número de avance en la elaboración de desarrollo de metodologías ejecutadas) \*100 | 1 | No iniciado | Septiembre 2023 |
| 20 | Espacios para intercambio de información en materia de combate a la corrupción entre sociedad civil, sector privado y academia. | - Llevar a cabo foros y/o **podcast** para compartir información con organizaciones no gubernamentales. | Evidencia fotográfica de las redes de diálogo y espacios de comunicación digital en materia de combate a la corrupción. | - CPC  - SESAE | (Número de espacios de intercambio de información programados / Número de espacios de intercambio de información ejecutados) \*100 | 2 | No iniciado | Julio 2023 |
| 21 | Informes detallados de procedimientos administrativos iniciados culminados con una sanción firme. | Solicitar los informes de procedimientos administrativos por oficio a los responsables y publicarlos en la página oficial de la SESAE. | Informes con el número de procedimientos iniciados, en cuánto ascienden y las indemnizaciones cobradas. | - ASECAM  - OICS Municipales  - SESAE | (Número de informes programados / Número de informes recibidos) \*100 | 3 | No iniciado | Julio 2023 |

Capacitaciones

Foros