## Slide 1: PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SESAECAM
FEBRERO 2024

## Slide 2
ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y declaratoria de quorum.
3. Seguimiento a los acuerdos anteriores.
4. Seguimiento al plan de implementación de las líneas de acción del Programa de la Política Estatal Anticorrupción.
5. Asuntos Generales
6. Clausura de la Sesión.

## Slide 3: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL COMISIÓN EJECUTIVA

## Slide 4
FECHA DE REUNIÓN | NÚMERO DE SESIÓN | NÚMERO DE ACUERDO | DESCRIPCIÓN DE ACUERDO | EN PROCESO | CUMPLIDO | AVANCE
22 de noviembre de 2023 | Cuarta Sesión Ordinaria de la CE | 09/CE/2023 | Se aprueba por unanimidad de votos, que derivado del acuerdo 05/CE/202 de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 24 de mayo del presente año, se solicite en el mes de enero de 2024, una reunión de trabajo con el nuevo Titular de la SEDUC, a fin de concretar el uso del material educativo denominado "Serpientes y Escaleras". | X |  | 0%
22 de noviembre de 2023 | Cuarta Sesión Ordinaria de la CE | 10/CE/2023 | Se aprueba por unanimidad de votos, que derivado del acuerdo 06/CE/2023 de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 4 de septiembre del año en curso, referente a el Foro de Plataforma Digital éste se reagendará para el primer semestre del año 2024. | X |  | 0%
22 de noviembre de 2023 | Cuarta Sesión Ordinaria de la CE | 11/CE/2023 | Se aprueba por unanimidad de votos, el informe de avance obtenido durante el ejercicio fiscal 2023 del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción referente a que de las 22 Líneas de Acción contempladas se alcanzaron 6 al 100%, 7 en proceso y 9 no iniciadas. Así como llevar a cabo una reunión de trabajo en el mes de enero con los enlaces del Comité Coordinador a fin de restructurar mejor la planeación de las Líneas de Acción para el año 2024.. | X |  | 50%

## Slide 5: SEGUIMIENTO A las líneas de acción del programa de la Política Estatal Anticorrupción.

## Slide 6
Líneas de acción del Programa de implementación que se aprobaron para el ejercicio 2023 - 2024
*Las marcadas en color verde se encuentran consideradas en los objetivos específicos a reportar a la SESNA.

## Slide 7
Líneas de acción del Programa de implementación que se aprobaron para el ejercicio 2023 - 2024
*Las marcadas en color verde se encuentran consideradas en los objetivos específicos a reportar a la SESNA.

## Slide 8
Líneas de acción del Programa de implementación que se aprobaron para el ejercicio 2023 - 2024

## Slide 9
Líneas de acción del Programa de implementación que se aprobaron para el ejercicio 2023 - 2024

## Slide 10
Análisis de los indicadores de Objetivos Específicos enviados por la SESNA a considerar en el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Campeche

## Slide 11
Análisis de los indicadores de Objetivos Específicos enviados por la SESNA a considerar en el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Campeche

## Slide 12
Análisis de los indicadores de Objetivos Específicos enviados por la SESNA a considerar en el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Campeche

## Slide 13
Análisis de los indicadores de Objetivos Específicos enviados por la SESNA a considerar en el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Campeche

## Slide 14: ASUNTOS GENERALES